## 回答シート
チーム名： | D | [6 empty] | 作業完了までに必要な日数 | [5 empty] | 15日
作業 | 担当者 | 必要工数 （人日） | 所要期間 （日） | 作業開始日からの所要日数（日）
|  |  |  | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日
設計書作成 | 作業者 | 20 | 4 | 作業開始日からの所要日数（日） 1日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 2日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 3日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 4日: 5
設計書確認 | リーダ | 4 | 4 | bar: 作業開始日からの所要日数（日） 2日 to 作業開始日からの所要日数（日） 5日
単体テスト準備 | 作業者 | 10 | 2 | 作業開始日からの所要日数（日） 10日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 11日: 5
プログラミング | 作業者 | 30 | 6 | 作業開始日からの所要日数（日） 5日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 6日: 6; 作業開始日からの所要日数（日） 7日: 6; 作業開始日からの所要日数（日） 8日: 6; 作業開始日からの所要日数（日） 9日: 6; 作業開始日からの所要日数（日） 10日: 1
単体テスト実施・確認 | 作業者 | 10 | 2 | 作業開始日からの所要日数（日） 12日: 5; 作業開始日からの所要日数（日） 13日: 5
I/Fテスト環境調整・作業依頼 | リーダ | 0 | 1 | bar: 作業開始日からの所要日数（日） 1日
I/Fテスト環境構築 | 基盤チーム | 0 | 3
テストシナリオ・データ作成 | リーダ | 2 | 2 | bar: 作業開始日からの所要日数（日） 11日 to 作業開始日からの所要日数（日） 12日
I/Fテスト実施・確認 | 発注チーム | 0 | 2
1日の工数合計 |  |  |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0